附件2：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 2021.5 | 2021.6-7 | 2021.7-8 | 2021.8-9 | 2021.10-12 | 2022.2-3 | 2022.3-4 | 2022.4 | 2022.5 |
| 内容 | 立项计划下达 | 标准草案及其编制说明 | 标准草案讨论完善 | 完成标准征求意见稿及其编制说明 | 完成标准送审稿及其编制说明 | 召开标准审查会 | 标准报批稿及其他所有报批材料 | 完成标准报批工作 | 标准发布 |
| 负责单位 | 中内协 | 牵头单位 | 牵头单位负责，标工委秘书处必要时协助 | 牵头单位完成上述材料后提交给标工委秘书处，公开征求意见 | 牵头单位根据征求意见稿收集意见情况，完成上述材料 | 中内协标工委 | 牵头单位根据审查会情况进行完善 | 牵头单位提交全部报批材料并提交标工委审核通过 | 中内协 |

项目计划进度安排

（备注：CICEIA2021009项目按2021年12月前完成的进度安排）